Контрольные вопросы:

- Дайте определение запросу на изменение (Change Request) в контексте управления требованиями. Чем он принципиально отличается от уточнения существующего требования?

- Назовите причины изменений требований.

- Перечислите основные источники изменений в требованиях в ходе жизненного цикла проекта.

- Опишите основные элементы формы запроса на изменение (Change Request Form). Какие поля являются обязательными для последующего анализа?

- Что понимается под «анализом воздействия» (Impact Analysis) при оценке запроса на изменение?

- Какую роль играет Матрица трассировки требований (RTM) в процессе анализа и отслеживания изменений? Опишите типичный сценарий её использования.

- Каковы возможные статусы запроса на изменение в его жизненном цикле (от создания до закрытия)?

- Представьте определение риска в контексте требований.

- Назовите источники рисков для требований.

- Перечислите четыре основных элемента техники «Анализ и управление рисками».

- Какие стратегии работы с рисками чаще всего выбираются на практике?

- Какие категории рисков наиболее часто возникают в связи с утверждёнными изменениями требований?

- Как можно количественно оценить риск, связанный с изменением, если известны его вероятность (P) и влияние (I) на бюджет или сроки?

- Какая стратегия реагирования на риски (избежание, передача, смягчение, принятие) чаще всего применяется к рискам, возникающим из-за изменений требований? Обоснуйте свой ответ.

- Какие атрибуты в реестре рисков (Risk Register) должны быть обязательно обновлены при утверждении крупного изменения требований? Почему?

1. Дайте определение запросу на изменение (Change Request) в контексте управления требованиями. Чем он принципиально отличается от уточнения существующего требования?

Запрос на изменение (Change Request) — это инициация требования, которое выходит за рамки проекта и является изменением. Это не сигнал к действию, а только запрос, фиксируемый для дальнейшего анализа и решения.

Принципиальное отличие от уточнения существующего требования: уточнение — это разъяснение или детализация уже существующего требования без изменения объема проекта (scope), в то время как запрос на изменение модифицирует scope, добавляет новое требование или расширяет существующее, потенциально влияя на сроки, бюджет и ресурсы.

2. Назовите причины изменений требований.

- Изменение потребностей бизнеса или пользователей (пересмотр стратегии, новые функции на основе рыночных нужд или пользовательского опыта).

- Технологические изменения (новые стандарты безопасности, более эффективные решения, изменения в законодательстве).

- Ошибки или недопонимания в изначальных требованиях (неточные формулировки, приводящие к корректировкам).

- Действия конкурентов (выпуск новых функций конкурентами).

- Изменение законодательства (новые законы, требующие адаптации).

- Новые рыночные возможности (выявленный спрос на дополнительные услуги).

- Обратная связь от пользователей (уточнение нужд после прототипа, негативные отзывы).

- Выявление технических ограничений или упущений (отсутствие описания функций, неоднозначность).

- Появление новой технологии (более эффективные инструменты).

3. Перечислите основные источники изменений в требованиях в ходе жизненного цикла проекта.

- Внешние заинтересованные лица (стейкхолдеры, заказчики, пользователи).

- Сравнение с конкурентами (анализ рынка).

- Специалисты отдела обеспечения качества (QA, тестировщики).

- Группа разработчиков (внутренняя команда проекта).

4. Опишите основные элементы формы запроса на изменение (Change Request Form). Какие поля являются обязательными для последующего анализа?

Основные элементы формы:

- ID запроса (уникальный идентификатор).

- Дата создания (дата подачи запроса).

- Автор запроса (инициатор изменения).

- Проект (название проекта).

- Тип запроса (добавление, модификация, удаление, исправление).

- Краткое описание (суть изменения в одном предложении).

- Полное описание (подробное изложение изменений).

- Обоснование (причина) (почему изменение необходимо).

- Предварительная оценка влияния (влияние на объем работ, сроки, бюджет, ресурсы, техническую архитектуру).

- Статус (новый, на анализе, утвержден, отклонен, выполнен).

Обязательные поля для анализа: ID запроса, Автор запроса, Дата создания, Описание (краткое и полное), Обоснование (причина), Предварительная оценка влияния, Тип запроса — они позволяют оценить необходимость, влияние и приоритет изменения.

5. Что понимается под «анализом воздействия» (Impact Analysis) при оценке запроса на изменение?

Анализ воздействия (Impact Analysis) — это процесс оценки, как предлагаемое изменение повлияет на проект, включая влияние на другие требования, масштаб проекта, сроки, затраты, ресурсы и техническую архитектуру. Он включает оценку последствий принятия или отклонения изменения, выявление зависимостей, потенциальных рисков и осуществимости в рамках текущего scope.

6. Какую роль играет Матрица трассировки требований (RTM) в процессе анализа и отслеживания изменений? Опишите типичный сценарий её использования.

Роль Матрицы трассировки требований (RTM): она связывает требования с их источниками, дизайном, тестами и другими элементами проекта, позволяя отслеживать влияние изменений на связанные компоненты, обеспечивать полноту реализации и управлять изменениями без упущений.

Типичный сценарий: При поступлении запроса на изменение требования RTM используется для идентификации всех связанных элементов (например, тестовых случаев, модулей кода, других требований). Аналитик проверяет, какие части проекта затронуты, оценивает объем работ и обновляет RTM после внедрения изменения для поддержания трассируемости.

7. Каковы возможные статусы запроса на изменение в его жизненном цикле (от создания до закрытия)?

- Новый (создан, подан на рассмотрение).

- На анализе (в процессе оценки воздействия).

- Утвержден (принят к реализации).

- Отклонен (отвергнут).

- Отложен (решение отложено на определенную дату).

- Выполнен (реализован и проверен).

- Закрытый (завершен, включая отклоненные).

9. Представьте определение риска в контексте требований.

Риск в контексте требований — это неопределенное событие или условие, которое в случае наступления может негативно (или позитивно) повлиять на достижение целей проекта, связанных с содержанием (требованиями), сроками, бюджетом или качеством.

10. Назовите источники рисков для требований.

- Неполные/противоречивые требования.

- Недостаточное вовлечение стейкхолдеров.

- Частые изменения требований (scope creep).

- «Расползание» рамок проекта (неконтролируемое добавление новых требований).

- Неправильная интерпретация или допущения.

- Нереалистичные (невыполнимые) требования.

- Зависимости между требованиями и внешними системами.

- Проблемы с трассируемостью требований.

- «Золотое покрытие» (Gold Plating) — добавление избыточной функциональности, не запрошенной заказчиком.

11. Перечислите четыре основных элемента техники «Анализ и управление рисками».

- Определение рисков (выявление и формулировка).

- Анализ рисков (описание вероятности наступления, последствий и уровня).

- Оценка рисков (сравнение с потенциальной ценностью, приоритизация).

- Определение стратегии работы с риском (избегать, передать, смягчить, принять или усилить).

12. Какие стратегии работы с рисками чаще всего выбираются на практике?

- Избегание (устранение источника риска или корректировка планов для исключения риска).

- Передача (передача ответственности третьей стороне, например, страхование).

- Смягчение (разработка плана мероприятий для снижения вероятности или последствий).

13. Какие категории рисков наиболее часто возникают в связи с утверждёнными изменениями требований?

- Риски расширения scope (scope creep) — неконтролируемый рост объема работ.

- Риски задержек сроков (schedule risks) — увеличение времени на реализацию.

- Риски превышения бюджета (cost risks) — дополнительные затраты.

- Технические риски (technical risks) — проблемы с интеграцией, архитектурой или технологиями.

- Риски качества (quality risks) — снижение качества продукта из-за спешки или переработок.

- Риски трассируемости — упущения в связанных требованиях.

14. Как можно количественно оценить риск, связанный с изменением, если известны его вероятность (P) и влияние (I) на бюджет или сроки?

Риск количественно оценивается как произведение вероятности (P) и влияния (I): Уровень риска (R) = P × I, где P и I оцениваются по шкале (например, от 1 до 5).

15. Какая стратегия реагирования на риски (избежание, передача, смягчение, принятие) чаще всего применяется к рискам, возникающим из-за изменений требований? Обоснуйте свой ответ.

Чаще всего применяется стратегия смягчения (mitigation).

Обоснование: Изменения требований обычно утверждаются, потому что они добавляют бизнес-ценность или необходимы для адаптации к новым условиям. Избегание означало бы отказ от изменения, что не всегда возможно. Вместо этого риски смягчаются через планирование (дополнительные ресурсы, корректировка графика, тестирование), чтобы минимизировать негативные последствия без отказа от ценности изменения.

16. Какие атрибуты в реестре рисков (Risk Register) должны быть обязательно обновлены при утверждении крупного изменения требований? Почему?

- Описание риска (формулировка).

- Причины и триггеры (что вызывает риск).

- Последствие (что случится при реализации).

- Оценка вероятности и влияния (P и I).

- Уровень (ранг) риска (R = P × I).

- Стратегия работы (план реагирования и превентивные меры).

- Владелец риска (ответственный).

Почему: Крупное изменение может ввести новые риски или изменить вероятность/влияние существующих (например, увеличить scope creep или задержки). Обновление обеспечивает актуальность реестра, позволяет timely реагировать и управлять рисками, предотвращая провалы проекта.